**RESUMEN PLAN DE TRABAJO EITI-RD 2023-2024**

1. **Introducción**
* Junto a la convocatoria se les envió el documento de sistematización preparado por la Consultora Karen Aparicio sobre el Plan de Trabajo EITI-RD 2023-2024 aprobados por esta Comisión.
* Este documento fue el fruto del taller realizado el 16/1/2023 con a presencia de la ya mencionada consultora Karen Aparicio. Este taller fue convocado por esta Secretaría Ejecutiva con el propósito de actualizar el Plan de Trabajo EITI 2021-2022.
* La consultora en la dinámica del taller propuso a los asistentes primeramente, avanzar en una revisión, validación y ajuste del Plan de Trabajo 2021-2022 a partir de los retos del nuevo periodo planteados por la Comisión.
* Se implementó la siguiente metodología:
	+ Se trabajó por grupos. Se crearon tres mesas representando a cada uno de los sectores identificados en la Comisión EITI-RD.
	+ Se procedió a recopilar y analizar la información proveniente de cada mesa y posteriormente se revisó y discutió de manera conjunta los principales ajustes sugeridos para cada sector.
	+ Todo esto nos llevo a tener un Plan de Trabajo acordado y firmado durante la sesión.
1. **Sistematización del Taller**
2. Primero se procuró de todos los presentes trazar el alcance de la jornada (Expectativas) sobre el objetivo planteado por la secretaria ejecutiva EITI-RD el cual consiste en “concertar y aprobar el Plan de Trabajo EITI-RD a Ejecutar en el periodo 2023-2024.
3. Todas las partes concluyeron de la dinámica de trabajo que para alcanzar este objetivo “el Plan de Trabajo se debe adecuar, concertar y hacer viable para su ejecución”
4. **Luego se procedió al ejercicio de Pausa y Reflexión donde los presentes en el taller:**
	1. Indicaron los principales obstáculos en la implementación del Plan de Trabajo 2021/2022
	2. Se invitó a los presentes a reflexionar por sector en las principales actividades a implementar y los compromisos que cada parte debe asumir para alcanzar una mejor implementación del nuevo plan de trabajo.

Se procedió a alinear las acciones prioritarias para dar respuesta a los obstáculos y los compromisos por sector.

**Resumen:**

* Nivelar el conocimiento de la Comisión Nacional en referencia al Estándar y al sector minero.
* Promover actividades sectoriales para fortalecer la comunicación.
* Fortalecer el seguimiento del Plan de Trabajo.
* Formular un plan de localización y gestión de presupuesto.
1. **RETOS 2023-2024**

Con miras a realizar la revisión/validación/ajuste de plan de trabajo, las mesas identificaron los retos 2023-2024 de la Comisión en el corto y mediano plazo.

En el ejercicio se analizó la concurrencia en los retos planteados y conforme a los hallazgos, la prioridad para el próximo periodo debería estar en los siguientes puntos:

* La transparencia de los ingresos subnacionales y su gestión.
* La divulgación y difusión de la iniciativa y los informes.
* La vinculación y coordinación con otras instituciones del gobierno y otros actores de la sociedad civil.
1. **Revisión / validación y ajuste de los objetivos**
* En esta etapa se invitó a las meas a revisar y validar si los retos formulados estaban contenidos dentro de los objetivos del Plan de Trabajo 2021-2022. Sobre esto los tres sectores encontraron que sí estaban, por lo cual validaron los objetivos.
1. **Revisión, validación y ajustes de las actividades**

En esta etapa, se solicitó a las mesas a hacer una revisión de cada actividad principal del Plan 2021-2022 conforme a las siguientes categorías:

* No necesitan actualización (Verde)
* Actividades a actualizar (amarillo)
* Actividades cumplidas y a eliminar (Rojo)

Se concluyó lo siguiente:

1. 54% de las actividades del Plan fueron validadas
2. Del 46% restante:
	1. 36% permaneció sin modificación.
	2. 24% fueron eliminadas.
	3. 40% fueron ajustados. De esto los principales cambios fueron en torno a vigencia de fechas y solo un poco fueron temas de fondo.
3. **Recomendaciones**

Se hicieron recomendaciones para centrar los esfuerzos humanos y económicos de la CNEITI-RD para el periodo 2023 y para el periodo 2024. Ver matriz adjunta o pags 13 y 14 del documento del Plan de Trabajo 2023-2024 trabajado por la consultora Karen Aparicio y que les fue enviado